## Sheet1
Nhật Ký Công Việc
MÁY TÍNH SIÊU THỊ
Người thực hiện: |  | ĐINH THỊ HÒA
Thời gian từ: |  | 2018-08-27 | đến: | 27/11/2018
STT | Tên Công Việc | Khung thời gian thực hiện | Thời gian thực hiện | Nội dung công việc | Tiến độ công việc | Vấn đề gặp phải | Đề xuất giải quyết
1 | Viết đề cương báo cáo | 27/08 - 30/09/2018 | 27/08/2018 | Xem xét nội dung đề cương | Đã hoàn thành
|  |  | 31/08/2018 | Phác thảo nội dung một số vấn đề chính trong luận văn(Phần 4) Liệt kê tài liệu tham khảo | Đã hoàn thành
|  |  | 2018-03-09 | Xác đinh mục tiêu đề tài | Đã hoàn thành
|  |  | 14/20/2018 | Cơ sở khoa học của để tài | Đã hoàn thành
|  |  | 16/09/2018 | Tính thực tiễn của đề tài | Đã hoàn thành
|  |  | 17/09/2018 | Phương pháp nghiên cứu lí thuyết | Đã hoàn thành
|  |  | 21/09/2018 | Dự kiến mục lục | Đã hoàn thành
|  |  | 23/09/2018 | Rà soát lại bản đề cương Làm slide báo cáo bản đề cương | Đã hoàn thành
|  |  | 30/09/2018 | Chỉnh sửa lại bản đề cương theo nhận xét của GV | Đã hoàn thành
2 | Tìm hiểu về các ứng dụng liên quan đến Mã vạch | 1/10-7/10/2018 | 2018-01-10 | Tìm hiểu các ứng dụng liên quan đến mã vạch | Đã hoàn thành
|  |  | 2018-07-10 | Tìm kiếm và dùng thử (ít nhất 3) ứng dụng sử dụng mã vạch trên Chplay | Đã hoàn thành
3 | Tìm hiểu framework xử lý nhận dạng mã vạch | 7/10-14/10/2018 |  | Tìm hiểu framework xử lý nhận dạng mã vạch. Tham khảo các mã nguồn mở | Đã hoàn thành
4 | Viết báo cáo chương 1 | 16/10 - 22/10/2018 | 16/10-21/10/2018 | Xây dựng chương 1 báo cáo | Đã hoàn thành
|  |  | 22/10/2018 | Rà soát lại bản đề cương + nội dung chương 1 | Đã hoàn thành
5 | Viết báo cáo chương 2 | 23/10-29/10/2018 | 23/10 - 27/10/2018 | - Mục đích và phạm vi của đề tài - Mô tả hệ thống mới - Mô tả các chức năng nghiệp vụ của hệ thống | Đã hoàn thành
|  |  | 28/10/2018 | Rà soát nội dung chương 2 phần đã làm. Triển khai phần nội dung: - Đặc tả yêu cầu - Kế hoạch kiểm thử - Kế hoạch triển khai ứng dụng | Đã hoàn thành
|  |  | 29/10/2018 | Rà soát lại nội dung báo cáo chương 1 | Đã hoàn thành
6 | Lập trình xây dựng ứng dụng + Viết báo cáo chương 3 | 30/10-5/11/2018 | 30/10-31/10/2018 | - Cài đặt môi trường lập trình: Android studio, máy ảo Genymotion, Firebase. - Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu | Đã hoàn thành
|  |  | 2018-01-11 | -Báo cáo: Xây dựng kiến trúc tổng quan hệ thống - Thiết kế các màn hình ứng dụng sử dụng | Đã hoàn thành
|  |  | 2018-02-11 | Thiết kế giao diện các màn hình ứng dụng | Chưa hoàn thành
|  |  | 2018-03-11 | Báo cáo: Các yêu cầu chức năng và phi chức năng | Đã hoàn thành
|  |  | 1/11-3/11/2018 | Xây dựng biểu đồ ca sử dụng - Xác định các tác nhân và ca sử dụng - Biểu đồ và mô tả ca sử dụng - Biểu đồ hoạt động | Chưa hoàn thành
|  |  | 2018-04-11 | Viết báo cáo: Mô hình liên kết thực thể | Đã hoàn thành
|  |  | 2018-05-11 | Viết báo cáo: thiết kế cơ sở dữ liệu | Đã hoàn thành
7 | Rà soát nội dung báo cáo chương 1+2+3 | 6/11-7/11/2018 | 6/11-7/11/2019 | Xây dựng biểu đồ ca sử dụng - Xác định các tác nhân và ca sử dụng - Biểu đồ và mô tả ca sử dụng - Biểu đồ hoạt động | Đã hoàn thành
8 | Lập trình xây dựng ứng dụng + viết báo cáo chương 4 | 8/11- 21/11/2019