## Sheet1
Nhật Ký Công Việc
Đề tài | MÁY TÍNH SIÊU THỊ
Người thực hiện: |  | Đinh Thị Hòa
Thời gian từ: |  | 2018-08-27 |  | đến: | 2018-09-22
STT | Tên Công Việc | Thời Gian | [35 empty] | Tiến độ công việc
|  | 2018-08-27 |  | 2018-08-31 |  | 2018-09-03 |  | 2018-09-04 |  | 2018-09-09 |  | 9/10/2018 |  | 2018-09-14 |  | 2018-09-16 |  | 2018-09-17 |  | 2018-09-21 |  | 2018-09-23 |  | 2018-09-30 |  | 2018-10-07 |  | 2018-10-08 |  | 2018-10-14 |  | 2018-10-20 |  | 2018-10-21 |  | 2018-10-22
|  | Chiều | Tối | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T
1 | Xem xét nội dung đề cương |  | x | [34 empty] | Đọc hiểu các nội dung cần có trong đề cương, ghi chú lại Hoàn thiện trang bìa và các thông tin cơ bản của đề cương.
2 | Liệt kê các tài liệu tham khảo |  | x | [34 empty] | Tìm được 5 quyển sách, tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu
3 | Phác thảo nội dung một số vấn đề chính trong luận văn ( Phần 4. ) |  |  |  | x |  | x | [30 empty] | Nội dung gồm 4 chương: + Tính cấp thiết + Cơ sở khoa học và tính thực tiễn của đề tài. + Đề xuất phương pháp và hướng giải quyết + Thực nghiệm và đánh giá kết quả + Kết luận và hướng giải quyết
4 | Xác đinh mục tiêu đề tài | [7 empty] | x |  | x |  | x | [24 empty] | Mục tiêu đề tài: - Mục tiêu tổng quát: giúp người tiêu dùng (mua sắm tại siêu thị) sử dụng điện thoại thông minh quét mã vạch của từng sản phầm trong siêu thị sau đó hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm, tính toán cân đối chi tiêu hợp lý. - Mục tiêu chi tiết
5 | Cơ sở khoa học của để tài | [13 empty] | x | [22 empty] | xác định được cơ sở khoa học của đề tài
| Tính thực tiễn của đề tài | [15 empty] | x |  |  |  | x | [16 empty] | xác định tính thực tiễn của đề tài
6 | Phương pháp nghiên cứu lí thuyết | [17 empty] | x |  | x | [16 empty] | Vẽ mô hình hệ thống Trình bày các chức năng chi tiết
7 | Dự kiến mục lục | [19 empty] | x |  | x | [14 empty] | Xây dựng mục lục dự kiến cần thực hiện
8 | Rà soát lại bản đề cương | [21 empty] | x | [5 empty] | x |  | x | [6 empty] | Rà soát lại bản đề cương, bổ sung phần mục tiêu
| Chỉnh sửa lại bản đề cương theo nhận xét của GV | [23 empty] | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | - Chỉnh sửa phần mục tiêu, tài liệu tham khảo - Chỉnh sửa danh mục dự kiến
10 | Tìm hiểu về các ứng dụng liên quan đến Mã vạch | [23 empty] | x |  | x | [10 empty] | Tìm được 2 ứng dụng trên ChPlay về quét Mã vạch. Nhận xét ưu nhược điểm của các ứng dụng
11 | Tìm hiểu framework xử lý nhận dạng mã vạch | [25 empty] | x |  | x |  | x | [6 empty] | Tìm ra framework Mobile Vision API của Google Play Service và tạo 1 ứng dụng nhỏ để kiểm thử
12 | Xây dựng chương 1 báo cáo | [31 empty] | x |  | x |  | x | - Nguồn gốc và ứng dụng của mã vạch - Nêu được các ứng dụng trước đó, ưu nhược điểm của ứng dụng xử lý mã vạch đó - Bài toán đặt ra và phương hướng xử lý - Tuy nhiên bố cục chưa trình bày rõ ràng
13
14