## Sheet1
Nhật Ký Công Việc
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN HỎI ĐÁP VÀ TÌM KIẾM CHUYÊN GIA TOÁN PHỔ THÔNG
Người thực hiện: |  | Dương Văn Bách
Thời gian từ: |  | 2017-01-09 | đến: | 30/3/2018
STT | Tên Công Việc | Khung thời gian thực hiện | Thời gian thực hiện | Nội dung công việc | Tiến độ công việc | Vấn đề gặp phải | Đề xuất giải quyết
1 | Thu thập dữ liệu về chương trình toán phổ thông để xây dựng bộ dữ liệu danh mục – từ khóa | 1/9 – 20/9/2017 | 2017-01-09 | Hoàn thành bộ dữ liệu toán lớp 1 gồm 211 từ | Đã hoàn thành | Không | Không
|  |  | 2017-02-09 | Nghỉ
|  |  | 2017-03-09 | Viết đề cương
|  |  | 2017-04-09 | Hoàn thành bộ dữ liệu toán lớp 2 với 305 từ
|  |  | 2017-05-09 | Hoàn thành bộ dữ liệu toán lớp 3 với 412 từ
|  |  | 2017-06-09 | Nghỉ
|  |  | 2017-07-09 | Đang tiến hành XD bộ dữ liệu toán lớp 4 được 257 từ
|  |  | 2017-08-09 | Sửa đề cương
|  |  | 2017-09-09 | Hoàn thành bộ dữ liệu toán lớp 4 với 320 từ
|  |  | 2017-10-09 | Đang tiến hành XD bộ dữ liệu toán lớp 5 được 274 từ
|  |  | 2017-11-09 | Hoàn thành bộ dữ liệu toán lớp 5 với 306 từ
|  |  | 2017-12-09 | Đang tiến hành XD bộ dữ liệu toán lớp 6 được 312 từ
|  |  | 13/9/2017 | Sửa đề cương
|  |  | 14/9/2017 | Hoàn thành bộ dữ liệu toán lớp 6 với 363 từ
|  |  | 15/9/2017 | Hoàn thành bộ dữ liệu toán lớp 7 với 312 từ
|  |  | 16/9/2017 | Hoàn thành bộ dữ liệu toán lớp 8 với 430 từ
|  |  | 17/9/2017 | Hoàn thành bộ dữ liệu toán lớp 9 với 314 từ
|  |  | 18/9/2017 | Hoàn thành bộ dữ liệu toán lớp 10 với 405 từ
|  |  | 19/9/2017 | Hoàn thành bộ dữ liệu toán lớp 11 với 328 từ
|  |  | 20/9/2017 | Hoàn thành bộ dữ liệu toán lớp 12 với 347 từ
2 | Giả lập dữ liệu về người dùng chuyên gia để xây dựng bộ dữ liệu 2000 chuyên gia toán phổ thông. | 21/9 – 25/9/2017 | 21/9/2017 | Tìm 1 số nguồn dữ liệu. Lựa chọn Mockaroo | Đã hoàn thành | Không | Không
|  |  | 22/9/2017 | Dựng khung cơ sở dữ liệu trên MySQL
|  |  | 23/9/2017 | Viết truy vấn đọc ghi cơ sở dữ liệu và API đọc ghi
|  |  | 24/9/2017 | Hoàn thành ghi vào cơ sở dữ liệu 2000 bản ghi
|  |  | 25/9/2017 | Sửa đề cương
3 | Thu thập dữ liệu câu hỏi toán phổ thông để xây dựng bộ dữ liệu 5000 câu hỏi toán phổ thông | 26/9– 15/10/2017 | 26/9/2017 | Tìm 1 số nguồn dữ liệu. Lựa chọn Vndoc | Đang tiến hành
|  |  | 27/9/2017 | Tìm hiểu về công cụ crawler dựa trên Nodejs
|  |  | 28/9/2017 | Nghỉ
|  |  | 29/9/2017 | Nghỉ
|  |  | 30/9/2017 | Nghỉ
|  |  | 2017-01-10 | Viết script lấy dữ liệu từ Vndoc và parse thử nghiệm
|  |  | 2017-02-10 | Thiết kế khung cơ sở dữ liệu cho việc lưu trữ câu hỏi và tìm kiếm trên MySQL
|  |  | 2017-03-10 | Sửa đề cương
4 | Thu thập và nghiên cứu các thuật toán xếp hạng của một số hệ thống có liên quan như: Stack Overflow, Quora, Reddit…, để xây dựng thuật toán xếp hạng riêng. | 16/10 – 5/11/2017 | 16/10/2017 | Thu thập và đọc một số tài liệu có liên quan http://orion.lcg.ufrj.br/Dr.Dobbs/books/book5/chap14.htm http://cis.poly.edu/cs6093/lecture03.pdf https://meta.stackexchange.com/questions/11602/what-formula-should-be-used-to-determine-hot-questionshttp://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201510282094.pdf https://www.quora.com/How-do-I-rank-results-on-an-information-retrieval-system https://www.quora.com/What-are-the-most-popular-algorithms-in-Information-Retrieval-at-this-time
|  |  | 17/10/2017 | Thu thập và đọc một số tài liệu có liên quan https://medium.com/hacking-and-gonzo/how-reddit-ranking-algorithms-work-ef111e33d0d9 https://www.reddit.com/r/OutOfTheLoop/comments/4dlvj1/how_does_the_best_comment_ranking_algorithm_work/ https://www.quora.com/Whats-Reddits-ranking-algorithm http://scienceblogs.com/builtonfacts/2013/01/16/the-mathematics-of-reddit-rankings-or-how-upvotes-are-time-travel/
|  |  | 18/10/2017 | Sửa đề cương
|  |  | 19/10/2017 | Nghỉ
|  |  | 20/10/2017 | Nghỉ
|  |  | 21/10/2017 | Xây dựng thuật toán xếp hạng cho câu hỏi
|  |  | 22/10/2017 | Chạy thử nghiệm thuật toán xếp hạng cho câu hỏi
|  |  | 23/10/2017 | Xây dựng thuật toán xếp hạng cho chuyên gia
|  |  | 24/10/2017 | Chạy thử nghiệm thuật toán xếp hạng cho chuyên gia
|  |  | 25/10/2017 | Xây dựng thuật toán lựa chọn bình đẳng cho chuyên gia
|  |  | 26/10/2017 | Chạy thử nghiệm thuật toán lựa chọn bình đẳng cho chuyên gia
|  |  | 27/10/2017 | Nghỉ
|  |  | 28/10/2017 | Viết báo cáo
|  |  | 29/10/2017 | Viết báo cáo
|  |  | 30/10/2017 | Nghỉ
4 |  |  | 31/10/2017 | Viết báo cáo
5 | Thiết kế các truy vấn, triển khai thử nghiệm với các bộ dữ liệu 5000 câu hỏi toán, 2000 chuyên gia, bộ dữ liệu danh mục – từ khóa toán phổ thông. | 6/11 – 22/11/2017
6 | Lựa chọn giải pháp tách từ tiếng Việt, triển khai với các truy vấn tìm kiếm | 23/11 – 30/11/2017
7 | Nghiên cứu các giải pháp và triển khai hệ thống trên môi trường điện toán đám mây, nghiên cứu các giải pháp bảo mật và triển khai vào hệ thống. | 1/12 – 7/12/2017
8 | Nghiên cứu các giải pháp triển khai hệ thống trên môi trường điện toán đám mây, nghiên cứu các giải pháp bảo mật và triển khai vào hệ thống. | 8/12 – 24/12/2017
9 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 25/12/2017 – 28/2/2018
10 | Mã hóa, cài đặt và chạy thử nghiệm hệ thống | 1/3 – 14/3/2018
11 | Cài đặt, triển khai và đo đạc các thông số của hệ thống | 15/3 – 30/3/2018